## Metodología
Proceso de pruebas
Equipo de pruebas |  | Líder de pruebas | Analista de pruebas | Analista de pruebas | Product Owner | Desarrollo
Aclaraciones (Restricciones, riesgos, alcance) |  | Identificar restricciones, riesgos, alcance, pruebas necesarias |  |  |  |  | <--- Rol de cada integrante durante el proceso de pruebas
Estimación |  | Participar en la estimación de puebas |  |  | Conocer y revisar la estimación
ETAPAS DE LA METODOLOGÍA
Visión | Análisis de documentación | Establecer la comunicación con el gerente de servicio | Realizar diagrama de contexto |  | Suministrar toda la documentación necesaria para el proceso de pruebas
|  | Entender necesidades del cliente, el proyecto y acordar la forma de trabajo |  |  | Ayudar a resolver las dudas que se presenten en relación a la documentación
Reunión de entendimiento
|  | Apoyar al PO en la construcción de historias de usuario |  |  | Crear y/o mejorar las historias de usuario
Logística | Cronograma | Participar en la configuración del cronograma y la estimación de esfuerzos |  |  | Acordar un cronograma
| Gestión de defectos | Hacer reporte seguimiento constante de los issues encontrados |  |  | Supervisar la gestión de defectos | Solucionar los defectos asignados por el comité de cambios
| Informes de avance | Realizar los informes de avance |  |  | Analizar losl avances del proyecto
| Daily Scrum | Participar activamente compartiendo el avance, adquiriendo compromisos y alertando los posibles impedimentos
Planeación | Plan de pruebas | Construir el plan de pruebas identificando cada componente necesario en el proceso de pruebas
| Reunión de aprobación | Compartir y concertar el plan de pruebas
| Sprint planning | Identificar y comprender las tareas a realizar durante el sprint, los riesgos asociados y la estrategia a utilizar
| Refinamiento |  | Identificar, afinar y aclarar tareas que estén pendientes por realizar
Diseño | Data | Organizar credenciales para su uso | Preparar bases de datos para cursos y usuarios
| Maestro de casos | No aplica
| Diseño de casos de prueba generales | Diseñar y estructurar los casos de prueba
| Diseño de casos de prueba de HU001 |  |  | Diseñar y estructurar los casos de prueba
| Diseño de casos de prueba de HU002 |  | Diseñar y estructurar los casos de prueba
| Diseño de casos de prueba de HU003 | Diseñar y estructurar los casos de prueba
| Scripts de automatización | Analizar las posibles automatizaciones y diseñar scripts de automatización y pruebas de acuerdo a esto
| Diseño de regresión | Diseñar y estructurar las pruebas de regresión
Ejecución | Ejecución de casos de prueba generales | Ejecuar casos de prueba y reportar todos los issues encontrados
Ejecución de casos de prueba de HU001
Ejecución de casos de prueba de HU002
Ejecución de casos de prueba de HU003
| Regresión | Implementar la automatización para las pruebas de regresión cuanto sea posible
Entrega (Prueba y proyecto) | Informe final | Realizar el informe final utilizando métricas e indicadores que aporten valor y apoyen la toma de decisiones de parte del cliente, además de compartir oportunidades de mejora para el aplicativo o proyectos similares |  |  | Analizar y aprovechar la información recibida a través dle informe final
| Carta de finalización |  |  | Elaborar la carta de finalización
| Review | Demostrar el funcionamiento y resolver dudas al respecto |  |  | Compartir dudas acerca del funcionamiento
Seguimiento | Encuesta |  |  | Diseñar y compartir encuesta de seguimiento del aplicativo | Compartir las consideraciones y los resultados obtenidos luego del proceso de pruebas
| Reunión | Consultar con el cliente si se cumplió el objetivo y las oportunidades de mejora
| Retroalimentación | Buscar retroalimentación acerca del aplicativo