## Contexto
Cliente | Choucair Testing es una empresa de ingeniería de software apasionada por el éxito de nuestros clientes siendo a su vez útiles para la sociedad y el planeta, fundada por Maria Clara Choucair y tiene como objetivo aumentar la posibilidad de éxito de los modelos digitales para cumplir con la estrategia de sus clientes y los sueños de sus usuarios finales, a través del BCT
Aplicativo | Choucair Testing S.A.S cuenta con una plataforma llamada “CHOUCAIR ACADEMY”, en donde sus colaboradores pueden acceder a cualquier variedad de cursos para fortalecer sus conocimientos. Choucair requiere de nuestros servicios como analistas de pruebas Generales y básicas no funcionales, para revisar que los cambios realizados recientemente en la plataforma WEB, no hayan afectado en las funcionalidades de consulta, matrículas y realización de cursos.
Funcionalidades | Consultar cursos existentes Matricularse en nuevo curso Realizar el curso

## Riesgos proyecto
Riesgos de proyecto | Riesgo | Descripcion | Impacto | Probabilidad | Nivel de riesgo | Plan Acción
| Ausencia de personal del equipo de pruebas | Incapacidad, calamidad o licencia | 3 | 2 | 6 | Redistribución de cargas con los demas integrantes del equipo para mitigar, holgura en la estimación para prevenir
| Requerimientos incompletos o con falta de claridad | Documentación que no contenga información adecuada o suficientemente clara y conlleve a errores en el entendimiento | 3 | 1 | 3 | Sesiones con el PO para validar la información consignada en la documentación de los requerimientos y apoyar en la clarificación de estos
| Estimación de tiempo imprecisa | Estimaciones mal realizadas por mala documentación que conlleven retrasos en la entrega del proyecto | 3 | 2 | 6 | Analizar proyectos similares y anteriores con el cliente para tener una mejor estimación, analizar los riesgos y tenerlos en cuenta al momento de estimar y solicitar apoyo de expertos pueden prevenir este riesgo
| Entorno de ambiente de Pruebas | Ambiente de pruebas no configurado o inestable | 3 | 2 | 6 | Validar con el PO el estado del entorno de pruebas para prevenir el riesgo
Escala 1-3

## Riesgos producto
Riesgos de producto | Funcionalidad | Descripción | Impacto | Probabilidad | Nivel de riesgo | Plan de acción
| Consulta | Consultar los cursos disponibles en la plataforma de Choucair Academy | 1 | 1 | 1 | Postabilidad, Funcional, Usabilidad, Integración y Sistema, Aceptación, Regresión | Mitigar
| Matrícula | Matricular un curso de Choucair Academy | 2 | 1 | 2 | Postabilidad, Funcional, Usabilidad, Integración y Sistema, Aceptación, Regresión | Mitigar
| Realización | Realizar un curso de Choucair academy | 3 | 2 | 6 | Postabilidad, Funcional, Usabilidad, Integración y Sistema, Aceptación, Regresión | Prevenir
Escala 1-3

## Restricciones
Restricciones
| Descripción | Flexible
Tiempo | 15 días hábiles 405 horas | No
Alcance | Historias de usuario 001, 002 y 003 (Funcionalidades consulta, matrícula, ralización) | No
Recursos | 3 analistas de pruebas | No
1215 horas laborales

## Supuestos
Supuestos
El cliente ha entregado toda la información necesaria
Se tendrán los datos necesarios para el acceso y el desarrollo de las pruebas (Usuarios, credenciales, estructura, cursos)
Se tendrán los accesos y permisos necesarios en la aplicación
Ambiente de pruebas configurado y estable
Existencia de un producto listo para iniciar las pruebas
Pruebas unitarias realizadas previamente
Recursos tecnológicos necesarios

## Alcance
Alcance | Fuera del alcance
HU001 Consulta de cursos | Consulta de usuarios
HU002 Matrícula
HU003 Realización
Pruebas generales y básicas no funcionales en torno a las funcionalidades de consulta, matrículas y realización de cursos, cubiertas en las historias de usuario HU001, HU002 y HU003

## Estrategia
E

## Casos de prueba
ID | TIPO | Descripción | Pasos de la prueba | Resultado esperado | Estado | Camino
27 | Funcionales | Paneles de contenido se despliegan correctamente | Abrir diferentes paneles en diferentes cursos verificando que el contenido corresponda | Contenido mostrado corresponde con el panel seleccionado | Exitosa o fallida | Feliz
28 | Funcionales | Enlaces en el contenido funcionan correctamente | Dar click en múltiples enlaces de distintos cursos | Los enlaces dirigirán a otras páginas web de acuerdo con la URL mostrada | Exitosa o fallida | Feliz
29 | Funcionales | Seleccionar opciones en evaluación | Abrir diferentes evaluaciones y seleccionar opciones en las preguntas | Las opciones se seleccionan correctamente | Exitosa o fallida | Feliz
30 | Funcionales | Cambiar un item completado a no completado | Dar click en los items completados | El item permanece completado | Exitosa o fallida | No feliz
31 | Funcionales | Acceso a contenido bloqueado por medio de la dirección URL en lugar del flujo del curso | Abrir secciones bloqueadas de distintos cursos a través de sus URLs | Mensaje de acceso denegado al contenido | Exitosa o fallida | No feliz
32 | Funcionales | Reingresar a una evaluación luego de marcarla como terminada | Marcar evaluación como terminada, luego regresar a las páginas de las preguntas de la evaluación | Mensaje de evaluación no disponible | Exitosa o fallida | No feliz
33 | Funcionales | Item de enlace completado al abrir enlace | Abrir(con click) el enlace de diferentes items que correspondan a un enalce | Item pasa al estado de completadoal abrir el enlace | Exitosa o fallida
34 | Funcionales | Item de evaluación completado al aprobar la evaluación | Desarrollar múltiples evaluaciones con nota aprobatoria | Item completado al conseguir la nota aprobatoria | Exitosa o fallida
35 | Funcionales | Reingresar a una evaluación luego de agotado el tiempo para completarla | Agotar el tiempo para el desarrollo de una evaluación, luego regresar a las páginas de las preguntas de la evaluación | Mensaje de evaluación no disponible | Exitosa o fallida
36 | Funcionales |  |  |  | Exitosa o fallida