## Simulación
Simulación casos de prueba
Pruebas de humo
# | Descripción | Salida esperada | Responsable | Versión | Fecha | Resultado | Motivo (Fallidas)
1 | Página web | Disponibilidad de la página | Líder de pruebas | 3.3 | 2022-10-04 | Exitosa |  | Evidencia
2 | Visualización de elementos del curso | Elementos del curso desplegados | Analista 2 | 3.3 | 2022-10-04 | Exitosa |  | Evidencia
3 | Paneles al interior del curso | Despliegue y contracción de los paneles | Analista 2 | 3.3 | 2022-10-04 | Exitosa |  | Evidencia
4 | Exámenes | Permite iniciar y terminar exámenes | Analista 3 | 3.3 | 2022-10-04 | Exitosa |  | Evidencia
5 | Enlaces en contenido | Permite abrir enlaces en el contenido | Analista 3 | 3.3 | 2022-10-04 | Exitosa |  | Evidencia
6 | Inputs matrícula | Inputs son funcionales | Analista 2 | 3.3 | 2022-10-04 | Exitosa |  | Evidencia
7 | Botón matrícula | Botón es funcional | Analista 2 | 3.3 | 2022-10-04 | Exitosa |  | Evidencia
8 | Input consulta | Input es funcional | Analista 3 | 3.3 | 2022-10-04 | Exitosa |  | Evidencia
9 | Botón de búsqueda | Dirige a página de resultados | Analista 3 | 3.3 | 2022-10-04 | Fallido | Error 404 | Evidencia
10 | Botón de búsqueda | Dirige a página de resultados | Analista 3 | 3.3 | 2022-10-04 | Exitosa |  | Evidencia
Automatización
Pruebas de portabilidad
# | Descripción | Salida esperada | Responsable | Versión | Fecha | Resultado | Motivo (Fallidas)
1 | Portabilidad 1 | Salida portabilidad 1 | Líder de pruebas | 3.3 | 2022-10-04 | Exitosa |  | Evidencia
2 | Portabilidad 2 | Salida portabilidad 2 | Líder de pruebas | 3.3 | 2022-10-04 | Fallida | Motivo portabilidad | Evidencia
3 | Portabilidad 3 | Salida portabilidad 3 | Líder de pruebas | 3.3 | 2022-10-05 | Exitosa |  | Evidencia
4 | Portabilidad 4 | Salida portabilidad 4 | Líder de pruebas | 3.3 | 2022-10-05 | Exitosa |  | Evidencia
...
Pruebas Funcionales
# | Descripción | Salida esperada | Responsable | Versión | Fecha | Resultado | Motivo (Fallidas)
1 | Funcional 1 | Salida Funcional 1 | Analista 2 | 3.3 | 2022-10-04 | Exitosa |  | Evidencia
2 | Funcional 2 | Salida Funcional 2 | Analista 3 | 3.3 | 2022-10-04 | Exitosa |  | Evidencia
... |  |  |  | 3.3 | 2022-10-04 |  |  | Evidencia
20 | Paneles de contenido se despliegan correctamente | Contenido mostrado corresponde con el panel seleccionado | Líder de pruebas | 3.3 | 2022-10-04 | Exitosa |  | Evidencia
21 | Enlaces en el contenido funcionan correctamente | Los enlaces dirigirán a otras páginas web de acuerdo con la URL mostrada | Analista 2 | 3.3 | 2022-10-04 | Exitosa |  | Evidencia
22 | Seleccionar opciones en evaluación | Las opciones se seleccionan correctamente | Analista 2 | 3.3 | 2022-10-05 | Exitosa |  | Evidencia
23 | Cambiar un item completado a no completado | El item permanece completado | Líder de pruebas | 3.3 | 2022-10-05 | Fallida | Item pasa a no completado | Evidencia
24 | Acceso a contenido bloqueado por medio de la dirección URL en lugar del flujo del curso | Mensaje de acceso denegado al contenido | Analista 3 | 3.3 | 2022-10-05 | Exitosa |  | Evidencia
25 | Reingresar a una evaluación luego de marcarla como terminada | Mensaje de evaluación no disponible | Analista 2 | 3.3 | 2022-10-05 | Fallida | Permite modificar la evaluación | Evidencia
...
Pruebas de Usabilidad
# | Descripción | Salida esperada | Responsable | Versión | Fecha | Resultado | Motivo (Fallidas)
1 | Usabilidad 1 | Salida Usabilidad 1 | Líder de pruebas | 3.3 | 2022-10-04 | Exitosa |  | Evidencia
2 | Usabilidad 2 | Salida Usabilidad 2 | Analista 2 | 3.3 | 2022-10-04 | Fallida | Motivo Usabilidad 1 | Evidencia
3 | Usabilidad 3 | Salida Usabilidad 3 | Analista 2 | 3.3 | 2022-10-04 | Exitosa |  | Evidencia
4 | Usabilidad 4 | Salida Usabilidad 4 | Líder de pruebas | 3.3 | 2022-10-04 | Exitosa |  | Evidencia
5 | Usabilidad 5 | Salida Usabilidad 5 | Analista 3 | 3.3 | 2022-10-04 | Fallida | Motivo Usabilidad 2 | Evidencia
...
Pruebas de Integración y sistema
# | Descripción | Salida esperada | Responsable | Versión | Fecha | Resultado | Motivo (Fallidas)
1 | Integración y sistema 1 | Salida Integración 1 | Líder de pruebas | 3.3 | 2022-10-05 | Fallida | Motivo Integración 1 | Evidencia
2 | Integración y sistema 2 | Salida Integración 2 | Analista 2 | 3.3 | 2022-10-05 | Exitosa |  | Evidencia
3 | Integración y sistema 3 | Salida Integración 3 | Analista 2 | 3.3 | 2022-10-06 | Exitosa |  | Evidencia
4 | Integración y sistema 4 | Salida Integración 4 | Líder de pruebas | 3.3 | 2022-10-06 | En proceso
5 | Integración y sistema 5 | Salida Integración 5 | Analista 3 | 3.3 | 2022-10-06 | Pendiente
...
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Salida esperada | Responsable | Versión | Fecha | Resultado | Motivo (Fallidas)
1 | Aceptación 1 | Salida Aceptación 1 | Líder de pruebas | 3.3 | 2022-10-07 | Pendiente
2 | Aceptación 2 | Salida Aceptación 2 | Analista 2 | 3.3 | 2022-10-08 | Pendiente
3 | Aceptación 3 | Salida Aceptación 3 | Analista 2 | 3.3 | 2022-10-08 | Pendiente
4 | Aceptación 4 | Salida Aceptación 4 | Líder de pruebas | 3.3 | 2022-10-08 | Pendiente
5 | Aceptación 5 | Salida Aceptación 5 | Analista 3 | 3.3 | 2022-10-08 | Pendiente
...
Pruebas de Regresión
# | Descripción | Salida esperada | Responsable | Versión | Fecha | Resultado | Motivo (Fallidas)
1 | Regresión 1 | Salida Regresión 1 | Líder de pruebas | 3.3 | 2022-10-11 | Pendiente
2 | Regresión 2 | Salida Regresión 2 | Analista 2 | 3.3 | 2022-10-11 | Pendiente
3 | Regresión 3 | Salida Regresión 3 | Analista 2 | 3.3 | 2022-10-11 | Pendiente
4 | Regresión 4 | Salida Regresión 4 | Líder de pruebas | 3.3 | 2022-10-11 | Pendiente
5 | Regresión 5 | Salida Regresión 5 | Analista 3 | 3.3 | 2022-10-11 | Pendiente
6 | Regresión 6 | Salida Regresión 6 | Analista 3 | 3.3 | 2022-10-11 | Pendiente
7 | Regresión 7 | Salida Regresión 7 | Líder de pruebas | 3.3 | 2022-10-11 | Pendiente
8 | Regresión 8 | Salida Regresión 8 | Analista 2 | 3.3 | 2022-10-11 | Pendiente
9 | Regresión 9 | Salida Regresión 9 | Analista 2 | 3.3 | 2022-10-11 | Pendiente
10 | Regresión 10 | Salida Regresión 10 | Líder de pruebas | 3.3 | 2022-10-12 | Pendiente
11 | Regresión 11 | Salida Regresión 11 | Analista 3 | 3.3 | 2022-10-12 | Pendiente
12 | Regresión 12 | Salida Regresión 12 | Analista 3 | 3.3 | 2022-10-12 | Pendiente
13 | Regresión 13 | Salida Regresión 13 | Líder de pruebas | 3.3 | 2022-10-12 | Pendiente
14 | Regresión 14 | Salida Regresión 14 | Analista 2 | 3.3 | 2022-10-12 | Pendiente
15 | Regresión 15 | Salida Regresión 15 | Analista 2 | 3.3 | 2022-10-12 | Pendiente
16 | Regresión 16 | Salida Regresión 16 | Líder de pruebas | 3.3 | 2022-10-13 | Pendiente
17 | Regresión 17 | Salida Regresión 17 | Analista 3 | 3.3 | 2022-10-13 | Pendiente
18 | Regresión 18 | Salida Regresión 18 | Analista 3 | 3.3 | 2022-10-13 | Pendiente
19 | Regresión 19 | Salida Regresión 19 | Líder de pruebas | 3.3 | 2022-10-13 | Pendiente
20 | Regresión 20 | Salida Regresión 20 | Analista 2 | 3.3 | 2022-10-13 | Pendiente
21 | Regresión 21 | Salida Regresión 21 | Analista 2 | 3.3 | 2022-10-13 | Pendiente
22 | Regresión 22 | Salida Regresión 22 | Líder de pruebas | 3.3 | 2022-10-13 | Pendiente
23 | Regresión 23 | Salida Regresión 23 | Analista 3 | 3.3 | 2022-10-13 | Pendiente
...

## Bugtracker
Bugtracker
ID | Título | Descripción | Tipo | Prioridad | Estado | Reportador | Responsable | Versión | Solución | Fecha de creación | Fecha de solución
001001 | Resultado de búsqueda | Error 404 al consultar | Error | Crítica | Cerrado | Analista 3 | Desarrollador 2 | 3.3 | Enlace a la página corregido | 2022-10-04 | 2022-10-04
002001 | Botones superpuestos | Los botones de ayuda y consulta se superponen en Chrome 105.3.2 | Error | Media | Cerrado | Líder de pruebas | Desarrollador 3 | 3.3 | Botones independizados | 2022-10-04 | 2022-10-05
003001 | Error portabilidad | Descripción Error portabilidad | Error | Media | Cerrado | Analista 3 | Desarrollador 1 | 3.3 | Solución 3 | 2022-10-04 | 2022-10-04
004001 | Hallazgo portabilidad | Descripción Hallazgo portabilidad | Hallazgo | Baja | Cerrado NOK | Líder de pruebas | Desarrollador 2 | 3.3 | Solución 4 | 2022-10-04 | 2022-10-04
005001 | Issue 5 | Descripción Issue 5 | Tipo Issue 5 | Prioridad Issue 5 | Estado Issue 5 | Analista 2 | Desarrollador 3 | 3.3 | Solución 5 | 2022-10-04 | 2022-10-04
006001 | Issue 6 | Descripción Issue 6 | Tipo Issue 6 | Prioridad Issue 6 | Estado Issue 6 | Analista 2 | Desarrollador 1 | 3.3 | Solución 6 | 2022-10-04 | 2022-10-04
007001 | Issue 7 | Descripción Issue 7 | Tipo Issue 7 | Prioridad Issue 7 | Estado Issue 7 | Analista 3 | Desarrollador 2 | 3.3 | Solución 7 | 2022-10-04 | 2022-10-05
008001 | Issue 8 | Descripción Issue 8 | Tipo Issue 8 | Prioridad Issue 8 | Estado Issue 8 | Líder de pruebas | Desarrollador 3 | 3.3 | Solución 8 | 2022-10-04 | 2022-10-05
009001 | Issue 9 | Descripción Issue 9 | Tipo Issue 9 | Prioridad Issue 9 | Estado Issue 9 | Analista 3 | Desarrollador 1 | 3.3 | Solución 9 | 2022-10-04 | 2022-10-05
010001 | Issue 10 | Descripción Issue 10 | Tipo Issue 10 | Prioridad Issue 10 | Estado Issue 10 | Líder de pruebas | Desarrollador 2 | 3.3 | Solución 10 | 2022-10-05 | 2022-10-05
011001 | Issue 11 | Descripción Issue 11 | Tipo Issue 11 | Prioridad Issue 11 | Estado Issue 11 | Analista 2 | Desarrollador 3 | 3.3 | Solución 11 | 2022-10-05 | 2022-10-05
012001 | Issue 12 | Descripción Issue 12 | Tipo Issue 12 | Prioridad Issue 12 | Estado Issue 12 | Analista 2 | Desarrollador 1 | 3.3 | Solución 12 | 2022-10-05 | 2022-10-05
013001 | Item pasa a no completado en realización | Se permite cambiar el estado de un item completado a no completado | Error | Baja | En proceso | Líder de pruebas | Desarrollador 2 | 3.3 |  | 2022-10-05
014001 | Reingreso a evaluación | Se permite reingresar a una evaluación terminada y modificarla | Error | Media | Cerrado | Analista 2 | Desarrollador 3 | 3.3 | Reingreso deshabilitado | 2022-10-05 | 2022-10-05
015001 | Issue Consulta 1 | Descripción Consulta 1 | Tipo Consulta 1 | Priridad Consulta 1 | Reabierto | Analista 3 | Desarrollador 1 | 3.3 | Solución 15 | 2022-10-05
016001 | Issue Consulta 2 | Descripción Consulta 2 | Tipo Consulta 2 | Priridad Consulta 2 | Resuelto | Líder de pruebas | Desarrollador 2 | 3.3 | Solución 16 | 2022-10-05 | 2022-10-06
017001 | Issue Consulta 3 | Descripción Consulta 3 | Tipo Consulta 3 | Priridad Consulta 3 | Asignado | Analista 2 | Desarrollador 3 | 3.3 | Solución 17 | 2022-10-05
018001 | Issue Consulta 4 | Descripción Consulta 4 | Tipo Consulta 4 | Priridad Consulta 4 | Resuelto | Analista 2 | Desarrollador 1 | 3.3 | Solución 18 | 2022-10-05 | 2022-10-06
019001 | Issue Consulta 5 | Descripción Consulta 5 | Tipo Consulta 5 | Priridad Consulta 5 | Resuelto | Analista 3 | Desarrollador 2 | 3.3 | Solución 19 | 2022-10-05 | 2022-10-06
020001 | Issue 20 | Descripción Issue 20 | Tipo Issue 20 | Prioridad Issue 20 | Cerrado | Líder de pruebas | Desarrollador 3 | 3.3 | Solución 20 | 2022-10-05 | 2022-10-07
021001 | Issue 21 | Descripción Issue 21 | Tipo Issue 21 | Prioridad Issue 21 | Asignado | Analista 3 | Desarrollador 1 | 3.3 | Solución 21 | 2022-10-06
022001 | Issue 22 | Descripción Issue 22 | Tipo Issue 22 | Prioridad Issue 22 | Asignado | Líder de pruebas | Desarrollador 2 | 3.3 | Solución 22 | 2022-10-06
023001 | Issue 23 | Descripción Issue 23 | Tipo Issue 23 | Prioridad Issue 23 | Asignado | Analista 2 | Desarrollador 3 | 3.3 | Solución 23 | 2022-10-06
024001 | Issue 24 | Descripción Issue 24 | Tipo Issue 24 | Prioridad Issue 24 | Abierto | Analista 2 | Desarrollador 1 | 3.3 | Solución 24 | 2022-10-06
025001 | Issue 25 | Descripción Issue 25 | Tipo Issue 25 | Prioridad Issue 25 | Abierto | Analista 3 | Desarrollador 2 | 3.3 | Solución 25 | 2022-10-06
026001 | Issue 26 | Descripción Issue 26 | Tipo Issue 26 | Prioridad Issue 26 | Abierto | Líder de pruebas | Desarrollador 3 | 3.3 | Solución 26 | 2022-10-07
...